Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 30.12.2022 г. № 296

О внесении изменений и дополнений в

постановление от 27.03.2019 г. № 261/3

«Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды» в сельском поселении

Красный Профинтерн на 2019 - 2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Красный Профинтерн № 622 от 27.12.2011г. «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ сельского порядка Красный Профинтерн»,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### 1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в сельском поселении Красный Профинтерна 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Красный Профинтерн, от 27.03.2019 № 261/3 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в сельском поселении Красный Профинтерна на 2019 - 2024 годы с изменениями (от 16.03.2020г. №45, от 27.03.2020г. № 50, от 16.11.2020г., от 30.12.2021г. № 243) следующие изменения:

1.1 Постановление администрации сельского поселения Красный Профинтерн от 27.03.2019 № 261/3 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Решаем вместе!» в сельском поселении Красный Профинтерн на 2019 - 2024 годы» изложить в следующей редакции.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения

Красный Профинтерн А.В. Огурцов

Приложение

к постановлению

от 30.12.2022 г. № 296

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды»**

**в сельском поселении Красный Профинтерн**

**на 2019-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в сельском поселении Красный Профинтерн  на 2019-2024 годы (далее – Программа) | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация сельского поселения Красный Профинтерн | |
| Куратор муниципальной программы | Глава сельского поселения Красный Профинтерн тел.: (48531) 6-12-61 | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения | |
| Задача Программы | Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Красный Профинтерн. | |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Количество благоустроенных общественных территорий | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2019-2024 годы | |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы\*  **\***Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Областной бюджет | 250,8 | 63,3 | 94,1 | 103,1 | 130,9 | 220,2 (ориентировочно) | Будет уточнено дополнительно | | Федеральный бюджет | 5 312,5 | 1 518,2 | 2 260,1 | 2 473,8 | 3 140,7 | 5 284,6 (ориентировочно) | Будет уточнено дополнительно | | Бюджет поселений | 385,8 | 118,8 | 167,6 | 178,5 | 183,2 | 300,0 (ориентировочно) | Будет уточнено дополнительно | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | | **Итого по программе** | **5 949,1** | **1 700,3** | **2 521,8** | **2 755,4** | **3 454,8** | **5 804,8 (ориентировочно)** | Будет уточнено дополнительно |   **Участие жителей и организаций поселения:** Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы)  - выпиловка старых деревьев;  озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб);  - установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка; расчистка от кустарников и углубление канав вдоль дороги; выделение техники) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на территории сельского поселения Красный Профинтерн поселения;  - увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования на территории поселения;  - увеличение количества детских игровых комплексов на территории поселения | |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | МЦП « Решаем Вместе!» в сельском поселении Красный Профинтерн на 2019 -2024 годы | Администрация сельского поселения Красный Профинтерн |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**Программы**

Одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Красный Профинтерн является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, создание современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности и отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства сельского поселения Красный Профинтерн показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению дворовых и общественных территорий к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Все перемещения по придомовой территории должны быть доступными и не требовать сопровождения третьих лиц.

Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие жителями среды проживания, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности реализуется губернаторский проект «Решаем вместе!».

На период 2019-2024 годов Администрация сельского поселения Красный Профинтерн в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства также определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и ожидаемые конечные результаты**

В основе реализации Программы лежат следующие нормативно-правовые документы:

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.Губернаторский проект «Решаем вместе!».

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на территории поселения;

- увеличить количество комплексного обустройства мест общего пользования на территории поселения;

- увеличить количество детских игровых комплексов на территории поселения.

**III. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Семибратово (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R): R ст = Р факт  / Р план \* 100% где:

*P*факт — фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

*P*план — плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:

, где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

*p* – количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст) | Стратегическая  результативность муниципальной программы |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

*,* где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

**IV.Цель и целевые показатели Программы**

Цель Программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

**Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Целевые индикаторы по годам** | | | | | |
| **На 01.01.2019** | **На 01.01.2020** | **На 01.01.2021** | **На 01.01.2022** | **На**  **01.01.2023** | **На 01.01.2024** |
| **МП «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы** | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***МЦП «Решаем Вместе!» на 2019-2024 год*** | | | | | | | | |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 29 | 36 | 50 | 71 | 86 | 100 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 27 | 36 | 55 | 64 | 82 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 2560 | 2680 | 3500 | 4550 | 5600 | 7000 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 37 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя | кв.м. | 0,505 | 0,530 | 0,692 | 0,899 | 1,107 | 1,383 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в программу | % | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включённых в программу | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | руб. | Данные будут уточнены | | | | | |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателем программы |
| Начала реализации | Окончание реализации |
| 1. Основное мероприятие  1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | Администрация сельского поселения Красный Профинтерн | Январь | Октябрь | Кардинальное повышение комфортности благоприятной среды для жителей сельского поселения |  |  |
| 1.2. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие  2.1. Благоустройство общественных территорий парки, скверы, площади, набережные и другие. | Администрация сельского поселения Красный Профинтерн |  |  |  |  |  |

**V. План мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость проекта** | | | **Подраздел** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ** | **ОБ** | | **МБ** | **Жители** |
| **2019 год** | | | | | | | | | |  |
| **1** | Благоустройство общественной территории – ремонт пешеходной дорожки у памятника воинам ВОВ у дома №14 по ул. Набережной р.п. Красный Профинтерн, в том числе: | 254 906,81 | | 0503 | | 220 345,99 | 9 180,00 | | 22 534,82 | 2 846,00 |
| 1.1 | ремонт пешеходной дорожки у памятника воинам ВОВ у дома №14 по ул. Набережной р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн | 192 880,80 | | 0503 | | 166 037,74 | 6 918,24 | | 17 078,82 | 2 846,00 |
| 1.2 | Приобретение МАф | 62 026,01 | | 0503 | | 54 308,25 | 2 261,76 | | 5 456,00 |  |
| **2** | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Набережная д. №9,10 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области, в том числе: | 1 445 416,16 | | 0409  0503 | | 1 297 898,01 | 54 080,00 | | 90 438,15 | 3 000,00 |
| 2.1 | ремонт дворового проезда дворовой территории по адресу: ул. Набережная дом №9, дом №10 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской обл. | 331 650,00 | | 0409 | | 282,286,65 | 11 761,94 | | 34 601,41 | 3 000,00 |
| 2.2 | ремонт дворового проезда к дворовой территории по адресу: ул. Набережная дом №9, дом №10 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской обл. | 981 676,80 | | 0409 | | 895 289,24 | 37 303,72 | | 49 083,84 |  |
| 2.3 | ремонт автомобильной парковки дворовой территории по адресу: ул. Набережная дом №9, дом №10 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской обл. | 61 884,28 | | 0409 | | 56 437,11 | 2 352,34 | | 3 094,83 |  |
| 2.4 | Приобретение МАф | 60 204,13 | | 0503 | | 54 765,38 | 2 282,02 | | 3 156,73 |  |
| 2.5 | Приобретение светильников | 10 000,95 | | 0503 | | 9 119,63 | 379,98 | | 501,34 |  |
|  | ИТОГО 2019 год в том числе: | 1 700 322,97 | | | | 1 518 244,00 | 63 260,00 | | 112 972,97 | 5 846,00 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | |
| 1  **1** | Благоустройство общественной территории - ремонт пешеходной дорожки от д. №38 по ул. Советской до д. №22 по ул. Набережной р.п. Красный Профинтерн | 740 808,00 | | 0503 | | 661 351,00 | 27 557,00 | 51 900,00 | |  |
| **2** | Благоустройство дворовой территории по адресу: пер. Советский д. №1 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 733 604,59 | | 0409  0503 | | 647 265,80 | 26 971,28 | 59 367,51 | |  |
| 22.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пер. Советский д. №1 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 688 451,59 | | 0409 | | 606 086,80 | 25 255,28 | 57 109,51 | |  |
| 2.2 | Приобретение МАф | 45 153,00 | | 0503 | | 41 179,00 | 1 716,00 | 2 258,00 | |  |
| **3** | Благоустройство дворовой территории по адресу: пер. Советский д. №2 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 523 068,59 | | 0409  0503 | | 473 188,87 | 19 716,33 | 30 163,39 | |  |
| 23.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пер. Советский д. №2 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 492 965,59 | | 0409 | | 445 735,87 | 18 572,33 | 28 657,39 | |  |
| 3.2 | Приобретение МАф | 30 103,00 | | 0503 | | 27453,00 | 1 144,00 | 1 506,00 | |  |
| **4** | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Майская д. №2 д. Заболотье в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 524 533,82 | | 0409  0503 | | 478 373,33 | 19 932,39 | 26 228,10 | |  |
| 24.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Майская д. №2 д. Заболотье в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 494 431,82 | | 0409 | | 450 921,33 | 18 788,39 | 24 722,10 | |  |
| 4.2 | Приобретение МАф | 30 102,00 | | 0503 | | 27452,00 | 1 144,00 | 1 506,00 | |  |
|  | ИТОГО 2020 год в том числе: | 2 522 016,00 | |  | | 2 260 179,00 | 94 177,00 | 167 660,00 | |  |
| **2021 год** | | | | | | | | | | |
| **1** | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Пионерская д. №1 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 2 755 476,00 |  | | | 2 473 802,00 | 103 076,00 | | 178 598,00 |  |
| 1  1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Пионерская, д. № 1, р.п. Красный Профинтерн, СП Красный Профинтерн, Некрасовского МР, Ярославской области | 2 211 233,18 | 0409 | | | 1 994 431,24 | 83 134,74 | | 133 667,20 |  |
| 11.2 | Приобретение МАф | 86 537,00 | 0503 | | | 67 877,63 | 2 828,69 | | 15 830,68 |  |
| 1.3 | Ремонт освещения дворовой территории по адресу: ул. Пионерская, д. № 1, р.п. Красный Профинтерн, СП Красный Профинтерн, Некрасовского МР, Ярославской области | 122 070,00 | 0503 | | | 109 999,37 | 4 583,31 | | 7 487,32 |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильных парковок дворовой территории по адресу: ул. Пионерская, д. № 1, р.п. Красный Профинтерн, СП Красный Профинтерн, Некрасовского МР, Ярославской области | 335 635,82 | 0409 | | | 301 493,76 | 12 529,26 | | 21 612,80 |  |
|  | ИТОГО 2021 год в том числе: | 2 755 476,00 |  | | | 2 473 802,00 | 103 076,00 | | 178 598,00 |  |
| **2022 год** | | | | | | | | | | |
| 1**1** | Благоустройство территории памятника воинам погибшим в годы ВОВ в р.п. Красный Профинтерн, ул. Набережная | 610 554,30 | 0503 | | | 556 824,92 | 23 201,66 | | 30 527,72 |  |
| **2** | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Набережная д. №23 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 1 027 818,00 |  | | | 937 370,02 | 39 057,08 | | 51 390,90 |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Набережная, д. №23 р.п. Красный Профинтерн, Некрасовского МР, Ярославской области | 849 854,40 | 0409 | | | 775 067,21 | 32 294,47 | | 42 492,72 |  |
| 22.2 | Приобретение МАф | 90 720,00 | 0503 | | | 82 736,64 | 3 447,36 | | 4 536,00 |  |
| 22.3 | Обустройство освещения | 87 243,60 | 0503 | | | 79 566,16 | 3 315,26 | | 4 362,18 |  |
| **3** | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Советская д. №18 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 1 006 993,39 |  | | | 917 901,45 | 38 248,48 | | 50 843,46 |  |
| 3.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советская, д. №18 р.п. Красный Профинтерн, Некрасовского МР, Ярославской области | 825 028,80 | 0409 | | | 752 426,27 | 31 351,09 | | 41 251,44 |  |
| 33.2 | Приобретение МАф | 181 440,00 | 0503 | | | 165 473,28 | 6 894,72 | | 9 072,00 |  |
| **4** | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Набережная д. №12, №15 и ул. Советская д. №16 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 809 448,00 | 0409 | | | 728 658,61 | 30 360,78 | | 50 428,61 |  |
|  | ИТОГО 2022 год в том числе: | 3 454 813,69 |  | | | 3 140 755,00 | 130 868,00 | | 183 190,69 |  |
| **2023 год** | | | | | | | | | | |
| **1** | Благоустройство территории у часовни Николая Чудотворца по адресу: с. Диево-Городище, ул. Торговая площадь | 5 804 758,00 |  | | | 5 284 567,68 | 220 190,32 | | 300 000,00 |  |
| 11.1 | Благоустройство территории у часовни Николая Чудотворца (ремонт подъездных путей) в с.Диево-Городище | 4 325 978,40 | 0409 | | | 3 945 292,30 | 164 387,18 | | 216 298,92 |  |
| 1.2 | Благоустройство территории у часовни Николая Чудотворца со спуском к р. Волга в с. Диево-Городище | 1 176 992,40 | 0503 | | | 1 073 417,07 | 44 725,71 | | 58 849,62 |  |
| 1.3 | Ремонт освещения на территории у часовни Николая Чудотворца в с. Диево-Городище | 224 909,20 | 0503 | | | 195 745,6 | 8 156,04 | | 21 007,56 |  |
| 1.4 | Приобретение МАФ | 76 878,00 | 0503 | | | 70 112,74 | 2 921,36 | | 3 843,90 |  |
|  | ИТОГО 2023 год в том числе: | 5 804 758,00 |  | | | 5 284 567,68 | 220 190,32 | | 300 000,00 |  |

**VI.Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Всего** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная целевая программа «Решаем Вместе!» на 2019-2024 годы( тыс.руб.):\* |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 385,8 | 118,8 | 167,6 | 178,5 | 183,2 | 300,0(ориентировочно) | 0 |
| - областной бюджет\* | 250,8 | 63,3 | 94,1 | 103,1 | 130,9 | 220,2(ориентировочно) | - |
| - федеральный бюджет\* | 5 312,5 | 1 518,2 | 2 260,1 | 2 473,8 | 3 140,7 | 5 284,6(ориентировочно) | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **5 949,1** | **1 700,3** | **2 521,8** | **2 755,4** | **3 454,8** | **5 804,8(ориентировочно)** | **0** |

**\***Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней

**VII.Основные сведения о подпрограммах,**

**входящих в Программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Решаем вместе!» в сельском поселении Красный Профинтерн на 2019-2024 года |
| Срок реализации | 2019-2024 год |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Красный Профинтерн |
| Цель | Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения |
| Задачи | 1.Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района;  2.Улучшение состояния учреждений культуры, установка новых памятников культуры;  3.Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района. |
| Целевые показатели | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района;  Количество благоустроенных общественных территорий;  Площадь благоустроенных общественных территорий;  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района;  Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;  Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Проект МЦП «Решаем вместе» в сельском поселении Красный Профинтерн на 2019-2024гг. |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Будет размещено: [**http://к-профинтерн.рф**](http://xn----jtbigrbdhjeuv.xn--p1ai/) |

Приложение 1

к муниципальной

программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| 1 | Ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Установка скамеек | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-3.jpg?itok=DocXZvui |
|  |
|  | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-1.jpg?itok=_wcJMcKH |
|  |
| Установка урн для мусора |  |

Приложение 2

к муниципальной

программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  2) устройство автомобильных парковок;  3) озеленение дворовых территорий;  4) ограждение дворовых территорий;  5) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;  6) устройство пандусов;  7) устройство контейнерных площадок;  8) устройство пешеходных дорожек;  9) устройство иных малых архитектурных форм. |

Приложение 3

к муниципальной

программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах

2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Пп/п | | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование улицы, номер дома) | Количество проживающих в многоквартирном доме, чел. | Перечень видов работ | | Планируемая потребность в финансировании, тыс. руб. |
| согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню) |  |
| 1 | | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Набережная д. №9,10 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | 80 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ, установка светильников |  | 1 445, 41616 |
|  | | Итого: |  |  |  | 1 445, 41616 |
| 2020 год | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пер. Советский д. №1 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 20 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ, |  | 733 604,59 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: пер. Советский д. №2 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 18 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ, |  | 523 068,59 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Майская д. №2 д. Заболотье в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 36 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ, |  | 524 533,82 |
|  | Итого: | |  |  |  | 1 781 207,00 |
| 2021 год | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Пионерская д. №1 р.п.Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 217 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ, устройство освещения |  | 2 755 475,96 |
|  | Итого: | |  |  |  | 2 755 475,96 |
| 2022 год | | | | | | |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Набережная д. №23 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 57 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ, устройство освещения |  | 1 021 496,00 |
| 22 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Советская д. №18 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 80 | Ремонт а/б покрытия, ремонт автомобильной парковки, установка МАФ |  | 1 082 617,00 |
| 33 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Набережная д. №12, №15 и ул. Советская д. №16 р.п. Красный Профинтерн в СП Красный Профинтерн Некрасовского МР Ярославской области | | 219 | Ремонт а/б покрытия |  | 1 284 160,00 |
|  | Итого: | |  |  |  | 3 388 273,00 |

\* Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную целевую программу на основании решения общественной комиссии с соблюдением порядка очередности поступления предложений от заинтересованных лиц и результатов проведенной инвентаризации дворовых территорий в 2019 году.

Приложение 4

к муниципальной

программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2019 – 2024 годах, на территории поселения

2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества поселения, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемая потребность в финансировании,  тыс. руб. |
| 1 | Благоустройство общественной территории – ремонт пешеходной дорожки у памятника воинам ВОВ у дома №14 по ул. Набережной р.п. Красный Профинтерн | Благоустройство общественной территории | 254,90681 |
|  | Итого |  | 254,90681 |
| 2020 год | | | |
| 1 | Благоустройство общественной территории - ремонт пешеходной дорожки от д. №38 по ул. Советской до д. №22 по ул. Набережной р.п. Красный Профинтерн | Благоустройство общественной территории | 740 808,00 |
|  | Итого |  | 740 808,00 |
| 2022 год | | | |
| 1 | Благоустройство территории памятника воинам погибшим в годы ВОВ в р.п. Красный Профинтерн, ул. Набережная | Благоустройство общественной территории | 672 396,00 |
|  | Итого |  | 672 396,00 |
| 2023 год | | | |
| 11 | Благоустройство территории у часовни Николая Чудотворца по адресу: с. Диево-Городище, ул. Торговая площадь | Благоустройство общественной территории | 5 804 758,00 |
|  | Итого |  | 5 804 758,00 |

\* Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную целевую программу на основании решения общественной комиссии по результатам инвентаризации, проведенной в 2019 году, с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.